## Hoja1
ID_Proyecto | Fecha | Rubro | Proveedor | Costo_Presupuestado | Costo_Real
Obra Torre Av. Mitre | 2026-01-05 | Materiales | Corralón San Rafael | 450000 | 480000
Obra Torre Av. Mitre | 2026-01-12 | Mano de Obra | Contratista Pérez | 320000 | 320000
Obra Torre Av. Mitre | 2026-01-20 | Logística | Transporte MDZ | 85000 | 98000
Ampliación Bodega | 2026-01-22 | Materiales | Aceros Mendoza | 600000 | 580000
Ampliación Bodega | 2026-02-02 | Subcontratistas | Electricidad Alvear | 150000 | 150000
Complejo El Cerrito | 2026-02-10 | Materiales | Corralón San Rafael | 280000 | 310000
Complejo El Cerrito | 2026-02-15 | Mano de Obra | Techistas del Sur | 190000 | 190000
Obra Torre Av. Mitre | 2026-03-03 | Materiales | Pinturas San Rafael | 120000 | 115000
Obra Torre Av. Mitre | 2026-03-15 | Mano de Obra | Contratista Pérez | 320000 | 340000
Ampliación Bodega | 2026-03-18 | Logística | Fletes Locales | 90000 | 110000
Ampliación Bodega | 2026-03-25 | Materiales | Corralón San Rafael | 400000 | 400000
Complejo El Cerrito | 2026-04-02 | Logística | Transporte MDZ | 70000 | 65000
Complejo El Cerrito | 2026-04-08 | Subcontratistas | Plomería Tapia | 110000 | 125000
Obra Torre Av. Mitre | 2026-04-14 | Subcontratistas | Climatización Mza | 550000 | 590000
Ampliación Bodega | 2026-04-22 | Mano de Obra | Constructora del Sur | 800000 | 800000
Complejo El Cerrito | 2026-05-05 | Materiales | Maderas Di Paolo | 230000 | 245000
Obra Torre Av. Mitre | 2026-05-12 | Materiales | Corralón San Rafael | 380000 | 410000
Ampliación Bodega | 2026-05-19 | Materiales | Aceros Mendoza | 500000 | 500000
Complejo El Cerrito | 2026-05-26 | Mano de Obra | Techistas del Sur | 190000 | 205000
Obra Torre Av. Mitre | 2026-06-02 | Logística | Transporte MDZ | 95000 | 95000
Ampliación Bodega | 2026-06-04 | Subcontratistas | Seguridad Avanzada | 130000 | 130000
Complejo El Cerrito | 2026-06-06 | Logística | Fletes Locales | 50000 | 58000
Obra Torre Av. Mitre | 2026-01-10 | Subcontratistas | Excavaciones Valle | 300000 | 330000
Ampliación Bodega | 2026-01-15 | Materiales | Premoldeados Mza | 450000 | 430000
Complejo El Cerrito | 2026-01-20 | Materiales | Corralón San Rafael | 150000 | 150000
Obra Torre Av. Mitre | 2026-02-18 | Materiales | Aceros Mendoza | 700000 | 740000
Ampliación Bodega | 2026-02-24 | Mano de Obra | Constructora del Sur | 800000 | 850000
Complejo El Cerrito | 2026-02-28 | Subcontratistas | Electricidad Alvear | 95000 | 95000
Obra Torre Av. Mitre | 2026-03-11 | Logística | Fletes Locales | 60000 | 62000
Ampliación Bodega | 2026-03-29 | Materiales | Pinturas San Rafael | 210000 | 200000
Complejo El Cerrito | 2026-04-15 | Mano de Obra | Contratista Pérez | 180000 | 180000
Obra Torre Av. Mitre | 2026-04-28 | Materiales | Maderas Di Paolo | 140000 | 155000
Ampliación Bodega | 2026-05-10 | Logística | Transporte MDZ | 120000 | 135000
Complejo El Cerrito | 2026-05-22 | Subcontratistas | Zinguería San Rafael | 85000 | 80000
Obra Torre Av. Mitre | 2026-06-01 | Mano de Obra | Contratista Pérez | 350000 | 350000